## sheet1
車両系建設機械作業計画書 | [27 empty] | 令和 年 月 日
工 事 名 | [9 empty] | 業 者 名 |  |  |  |  | 作 業 概 略 図 | （機械の配置、旋回範囲、立入禁止区域、障害物も記入）
期 間 |  |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
使用機械 | № | 機械名・種類 | [6 empty] | 能力 |  |  | 台数 | 制限速度
1
2
3
4
5
作 業 計 画 | №1 | 作業内容・方法
|  | 使用機械 | [5 empty] | 運転者名 |  |  | 作業指揮者名 |  |  | 誘導者名
| №2 | 作業内容・方法
配置計画の変更については、職長会議及び朝礼時での指示図面を代替えとする。
[15 empty] | 〇リスクアセスメント〇 | № |  | 危険性又は有害性 |  |  |  | 可能性 |  | 重篤度 |  | 危険度 | 危険性又は有害性の低減対策 | [5 empty] | 責任者
|  | 使用機械 | [5 empty] | 運転者名 |  |  | 作業指揮者名 |  |  | 誘導者名
1
2
| №3 | 作業内容・方法
3
|  | 使用機械 | [5 empty] | 運転者名 |  |  | 作業指揮者名 |  |  | 誘導者名 |  | 4
5
| 立入禁止措置 |  |  |  | □ 監視人（ ） □ バリケード □ トラロープ □ カラーコーン
評価基準及びリスクの優先度〔点数が高いほど優先度が大0〕
| 作業者との接触防止措置 |  |  |  | □ 誘導者の配置 □ 合図者の配置 □ 合図の確認
[15 empty] | 可能性 |  | 点数 |  | 危険検知の 可能性 | 危険回避の 可能性 | 重篤度 |  | 点数 |  | 災害の程度・ 内容の目安 |  |  |  | 危険度 | 点 数 （ﾘｽｸﾎﾟｲﾝﾄ） | 優 先 度 | 災害発生の 可能性 |  | 取 扱 基 準
| 地形 |  |  |  | □ 平地 □ 傾斜地（ 度） □ 段差地
| 地質 |  |  |  | □ 硬岩 □ 軟岩 □ 礫 □ 砂礫 □ 砂 □ ｼﾙﾄ □ 粘土 □ 泥炭 | [9 empty] | 可能性が高い |  | 8～10 |  | 事故発生するまで危険を検知する手段がない | 危険に気がついた時点では回避できない | 致命傷 |  | 8～10 |  | 死亡や永久的労働不能につながるけが・障害が残るけが |  |  |  | Ⅳ | 14～20 | 直ちに解決すべき問題 | 重篤災害の 可能性大 |  | 直ちに中止または改善する
| 軟弱地盤の有無と措置 |  |  |  | 無 | ・ | 有 | □ 敷鉄板 □ 地盤改良
[15 empty] | 可能性 がある |  | 5～7 |  | 十分な注意を払っていなければ危険がわからない | 専門的な訓練を受けていなければ回避の可能性が低い | 重 傷 |  | 5～7 |  | 休業災害 （完治可能なけが） |  |  |  | Ⅲ | 9～13 | 重大な問題がある | 休業災害の 可能性大 |  | 早急な改善が必要
| 架空線の有無とその措置 |  |  |  | 無 | ・ | 有 | （）
確認 | 現場代理人 |  | 主任技術者 |  | 打合せ参加者 | [9 empty] | 可能性が低い |  | 2～4 |  | 危険性又は有害性に注目していれば危険が把握できる | 回避手段を知っていれば十分に危険が回避できる | 軽 傷 |  | 2～4 |  | 不休災害 （医師の措置が必要） |  |  |  | Ⅱ | 5～8 | 問題がある | 不休災害 |  | 改善が必要
[15 empty] | ほとんどない |  | 0～1 |  | 容易に危険が検知できる | 危険に気がつけばけがをせずに危険が回避できる | 軽 微 |  | 0～1 |  | 手当後直ちに元の作業に戻れる微小なけが |  |  |  | Ⅰ | 4以下 | 必要に応じて低減措置を実施すべきリスク | 軽微な災害 |  | 残っているリスクに応じて教育や人材配置をする
注) 機種変更・台数増・運転者の変更等は、随時見直しを行ない、追記・修正する。 | [18 empty] | 2024.04.01 更新

## 例
車両系建設機械作業計画書 | [31 empty] | 令和 年 月 日
工 事 名 |  |  | 〇〇〇工事 | [7 empty] | 業 者 名 |  |  | 株式会社 遠藤店 |  |  |  |  | 作 業 概 略 図 | （機械の配置、旋回範囲、立入禁止区域、障害物も記入）
期 間 |  |  |  |  | 令和 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日 ～ 令和 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日
使用機械 | № | 機械名・種類 | [7 empty] | 能力 |  |  |  |  | 台数 | 制限速度
| 1 | バックホー | [7 empty] | 0.25 |  |  | ㎥ |  | 1 | -
| 2 | ダンプトラック | [7 empty] | 11 |  |  | ｔ |  | 3 | 15 |  | km/h
3
4
5
作 業 計 画 | №1 | 作業内容・方法
バックホーとダンプトラックを使用した掘削・積込・運搬作業
|  | 使用機械 | [6 empty] | 運転者名 |  |  | 作業指揮者名 |  |  |  |  | 誘導者名
|  | ・ダンプトラック ・バックホー | [6 empty] | ・業者 太郎 ・建設 二郎 |  |  | 業者 一郎 |  |  |  |  | 建設 三郎
| №2 | 作業内容・方法
配置計画の変更については、職長会議及び朝礼時での指示図面を代替えとする。
[19 empty] | 〇リスクアセスメント〇 | № |  | 危険性又は有害性 |  |  |  | 可能性 |  | 重篤度 |  | 危険度 | 危険性又は有害性の低減対策 | [5 empty] | 責任者
|  | 使用機械 | [6 empty] | 運転者名 |  |  | 作業指揮者名 |  |  |  |  | 誘導者名
[20 empty] | 1 |  | ダンプトラックとバックホーが衝突し横転する |  |  |  | 5 |  | 9 |  | Ⅳ | ダンプトラックはバックホウ左手に配置し、左旋回９０°で荷台後方から積み込む。 | [5 empty] | 建設 二郎
[20 empty] | 2 |  | 第3者がバックホーの作業範囲に侵入し、アームとぶつかる |  |  |  | 4 |  | 8 |  | Ⅲ | 掘削範囲への第3者の接近防止、車両の誘導は、合図者が笛及び手旗により行う。 | [5 empty] | 建設 二郎
| №3 | 作業内容・方法
3
|  | 使用機械 | [6 empty] | 運転者名 |  |  | 作業指揮者名 |  |  |  |  | 誘導者名 |  |  | 4
5
| 立入禁止措置 |  |  |  |  | ☑ 監視人 ☑ バリケード □ トラロープ ☑ カラーコーン ☑その他（単管柵）
評価基準及びリスクの優先度〔点数が高いほど優先度が大0〕
| 作業者との接触防止措置 |  |  |  |  | ☑ 誘導者の配置 □ 合図者の配置 □ 合図の確認
[19 empty] | 可能性 |  | 点数 |  | 危険検知の 可能性 | 危険回避の 可能性 | 重篤度 |  | 点数 |  | 災害の程度・ 内容の目安 |  |  |  | 危険度 | 点 数 （ﾘｽｸﾎﾟｲﾝﾄ） | 優 先 度 | 災害発生の 可能性 |  | 取 扱 基 準
| 地形 |  |  |  |  | ☑ 平地 □ 傾斜地（ 度） □ 段差地
| 地質 |  |  |  |  | □ 硬岩 □ 軟岩 □ 礫 ☑ 砂礫 □ 砂 ☑ ｼﾙﾄ □ 粘土 □ 泥炭 | [12 empty] | 可能性が高い |  | 8～10 |  | 事故発生するまで危険を検知する手段がない | 危険に気がついた時点では回避できない | 致命傷 |  | 8～10 |  | 死亡や永久的労働不能につながるけが・障害が残るけが |  |  |  | Ⅳ | 14～20 | 直ちに解決すべき問題 | 重篤災害の 可能性大 |  | 直ちに中止または改善する
| 軟弱地盤の有無と措置 |  |  |  |  | 有 | ・ | 無 | □ 敷鉄板 □ 地盤改良
[19 empty] | 可能性 がある |  | 5～7 |  | 十分な注意を払っていなければ危険がわからない | 専門的な訓練を受けていなければ回避の可能性が低い | 重 傷 |  | 5～7 |  | 休業災害 （完治可能なけが） |  |  |  | Ⅲ | 9～13 | 重大な問題がある | 休業災害の 可能性大 |  | 早急な改善が必要
| 架空線の有無とその措置 |  |  |  |  | 有 | ・ | 無 | （）
確認 | 現場代理人 |  |  | 主任技術者 |  | 打合せ参加者 | [12 empty] | 可能性が低い |  | 2～4 |  | 危険性又は有害性に注目していれば危険が把握できる | 回避手段を知っていれば十分に危険が回避できる | 軽 傷 |  | 2～4 |  | 不休災害 （医師の措置が必要） |  |  |  | Ⅱ | 5～8 | 問題がある | 不休災害 |  | 改善が必要
[19 empty] | ほとんどない |  | 0～1 |  | 容易に危険が検知できる | 危険に気がつけばけがをせずに危険が回避できる | 軽 微 |  | 0～1 |  | 手当後直ちに元の作業に戻れる微小なけが |  |  |  | Ⅰ | 4以下 | 必要に応じて低減措置を実施すべきリスク | 軽微な災害 |  | 残っているリスクに応じて教育や人材配置をする
注) 機種変更・台数増・運転者の変更等は、随時見直しを行ない、追記・修正する。 | [22 empty] | 2024.04.01 更新
作業主任者
旋回方向
合図・誘導者
ダンプトラック運行経路
１１ｔＤＴ
作業旋回内の立入禁止措置
0.75m3級ＢＨ
クレーン機能付き

## 重機データクリップ(車両系)
バックホウ
ブルドーザー |  |  | ホイルローダー |  | キャリー | グレーダー
タイヤローラー | ハンドローラー |  |  | ダンプトラック
コンクリートミキサー車 |  | コクリートポンプ車
杭打機